## 追加機能PDF_要対応
資料① 第2部 追加機能・設計書PDF（反映状況確認結果）
機能 | 優先 | 該当 | 指摘（現行） | 修正後 | 理由 | 状態
横断 | ★★ | 全体 | アクター表記が「管理者」 | 「人事部管理者」に統一。role概念導入と全員管理者前提だった関係を1文補足 | 標準ガイドと用語を揃える | ✅反映済
横断 | ★★ | 全体 | 氏名表記が「姓／名」「氏名（フリガナ）」 | 「氏／名」「氏（カナ）／名（カナ）」に統一 | 標準ガイド・エンティティに合わせる | ✅反映済
横断 | ★★ | 全体 | 「追加機能」と「オプション機能」が混在、番号が資料間で食い違い | 呼称と番号体系を①〜⑤で固定し相互参照を一致 | 資料間の参照ずれをなくす | ✅反映済
横断 | ★★ | 全体 | 削除系用語（削除/退職/論理削除/物理削除/完全削除）が混在 | 用語を定義し統一。UIボタン名と本文を一致 | 操作と語を対応づけられるように | ✅反映済
横断 | ★ | 全体 | 画面ショットが実キット（社員20名・退職者0件・顔写真なし）と異なる | 実キットで再現できるデータで撮り直す or 参考と注記 | ショットと実データの乖離を解消 | ✅反映済
①ログイン | ★★★ | p3/4/5/9 | パスワード「8文字以上」／エラー文言「8文字以上で入力」 | 「4文字以上16文字以内」に修正（文言も） | 設計側の誤り。標準登録も@Size(4,16)。8字以上だと既存社員がログイン不能。動的検証で確認 | ✅反映済
①ログイン | ★★ | p5 | プレースホルダ「8文字以上」 | 「password」（解答例に合わせる） | ショットと解答例の一致 | ✅反映済
①ログイン | ★★ | p8/10 | 「業務メニューはログイン必須」「サーバ側で遮断」 | 「未ログイン時はth:ifで非表示」に統一し「サーバ側遮断」を削除。URL直打ち遮断は発展課題と注記 | 【確定方針】認可を表示制御まで軽量化（第2部・論点1参照） | ✅反映済
①ログイン | ★ | p12 | 「実装できてないと」 | 「実装できていないと」 | 口語短縮の是正（誤字） | ✅反映済
①ログイン | ★ | p5/9 | 型エラー「社員番号には整数を入力してください」 | type=numberで到達前にブラウザが弾く旨を補足 or type=text＋サーバ側チェック | 表示されないメッセージの整理 | ✅反映済（不要文言削除）
②デザイン | ★★ | p6/7 | 検索結果に「操作」列（変更/削除）＋件数 | 列を顔写真/社員番号/氏名(詳細へ)/部署/権限/状態に。操作は詳細画面へ集約。件数は残す | 【確定方針】設計を解答例に寄せる（第2部・論点3参照） | ✅反映済
②デザイン | ★★ | p4 | フッター（コピーライト）の記述 | 現状維持でよい（解答例layout.htmlに実装済み） | 実装と一致するため設計変更不要 | ✅実装済
②デザイン | ★★ | p7 | タイトル「検索条件入力／検索結果」 | 「社員検索／検索結果一覧」に統一 | 文言統一 | ✅反映済
②デザイン | ★ | p4/5 | サイドバー項目が本文(3)とショット(4)で不一致 | 実装（トップ/検索/登録＋管理者のみ全社員一覧/退職者管理）に統一 | 本文とショットの一致 | ✅反映済
②デザイン | ★ | p4 | メイン幅「lg=6/12・md=12/12」 | 数値を書くなら実装 col-md-9 col-lg-10 に合わせる（任意） | 実装との一致（任意） | ✅反映済
②デザイン | ★ | p7 | 「Primary／primary」大小混在 | 小文字 primary に統一 | 表記統一（誤字） | ✅反映済
③退職者 | ★★★ | p5 DDL | 旧命名 empno/lname… 桁数VARCHAR(20/50/30)等 | 実スキーマに全面差し替え（付録A-1） | 設計側の誤り。旧命名は解答例・実DBと不一致 | ✅反映済（不要記述削除）
③退職者 | ★★★ | p5 初期データ | 「退職者 10043,10045」＋旧列名UPDATE | 存在する10019,10020を退職者化（createDB.sqlは反映済）。設計の番号・列名修正、ショット撮り直し | 【確定方針】退職者を初期データに用意（第2部・論点4参照） | ✅反映済（準備済み）
③退職者 | ★★ | p8 | 表示項目「顔写真/…/操作」件数「2件」戻る2つ | 解答例retiree_list.html（顔写真なし・戻る1つ）と一致させる | 設計と解答例の一致 | ✅反映済
③退職者 | ★★ | p6 | 「検索メニューに退職者一覧ボタン」 | サイドバー「退職者管理」（管理者のみ）に統一 | 導線の統一 | ✅反映済
③退職者 | ★★ | p10 | 「完全削除は確認画面なし・即反映」 | 現状維持でよい。確認ダイアログ追加は発展課題と1文添えると親切（任意） | 設計どおりで解答例も一致 | ✅反映済
③退職者 | ★★ | 章番号 | 7章の次が9章（8欠番）、p14/15「10.」重複 | 連番に是正 | 章立ての整合 | ✅反映済
③退職者 | ★ | p6/8 | URL /retired、画面名「退職者検索結果/退職者管理」 | URL /retireeList、画面名「退職者一覧」に統一 | 実体との一致 | ✅実装準拠
③退職者 | ★ | p4 | 共通レイアウト系「1.目的」スライドが混入 | 削除 or 正しい内容に差し替え | 混入スライドの是正 | ✅反映済
③退職者 | ★ | p14 | テスト観点「存在しない社員番号操作」 | 解答例は無チェック（動的検証では例外にならず302）。観点と解答の水準を合わせる | 観点と実装の整合 | ✅反映済
④権限 | ★★★ | p22/24/25 | 「他ユーザーはトップへ」「未ログインはトップへ」「サーバ側でも再判定」 | 記述を削除し「サイドバー全社員一覧を管理者のみ表示(th:if)」に統一。URL直打ち遮断は発展課題 | 【確定方針】認可を表示制御まで軽量化（第2部・論点1参照） | ✅反映済
④権限 | ★★★ | p19 DDL | 03と同じ旧命名DDL | 03 p5 と同様に実スキーマへ差し替え（付録A-1） | 設計側の誤り | ✅反映済（不要記述削除）
④権限 | ★★ | p21 | 「検索結果 操作列：管理者のみ変更/削除」 | 「詳細画面の変更/退職処理ボタンを管理者のみ表示(th:if)」に読み替え。一覧は権限/状態列 | 【確定方針】操作は詳細画面へ集約（第2部・論点3参照） | ✅反映済
④権限 | ★★ | p20-22 | 枝番「4.1①/4.2①/4.3③」 | 「4.1①/4.2②/4.3③」に是正 | 枝番の重複是正 | ✅反映済
④権限 | ★ | p22 | URL /findAll | 解答例 /employeeList に統一 | 実体との一致 | ✅反映済
④権限 | ★ | p19/24 | role呼称「一般ユーザー/一般/参照中心」混在 | 「一般ユーザー(role=0)」「管理者(role=1)」に統一 | 呼称統一 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★★ | p8/9/14 | ログイン画面に「会員登録（新規）」ボタン＋登録画面動線 | 現状維持でよい（解答例login.htmlに実装済み・/inputへリンク） | 設計どおり既存の社員登録画面を再利用 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★ | p8/9/14 | 「会員登録」が未ログイン者に社員マスタ登録を開放する業務矛盾 | 実装は維持し、設計⑤に業務上の但し書きを1文追記（付録A-6。実務は仮登録・承認・本人確認・初期権限が必要） | 【確定方針】現状維持＋注記。公開会員サービスを想起させる点を注記で補う（第2部・論点2参照） | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★★ | p7/14 | 「編集・削除エンドポイントでサーバ側再判定」 | 記述を削除。詳細画面の編集/削除ボタンのth:if出し分けまでを要件とする | 【確定方針】認可を表示制御まで（第2部・論点1参照） | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★ | p13/14 | 「詳細対象なし→検索へ」「非ログイン→トップ」 | 詳細対象なしは解答例で修正済み(redirect:/search)。非ログイン遮断は確定方針（表示制御のみに軽量化）で要件から削除 | 存在しないIDのNPE解消＋認可軽量化 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★ | p7/10 | 属性表・ボタン表記が解答例と相違 | 右上バッジ「管理者/一般ユーザー」、行「退職状態」、ボタン「変更/退職処理/戻る」に統一 | 表示方法・ラベルの統一 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★ | p6 | 検索結果一覧に変更/削除ボタンが残る図 | 解答例（操作は詳細へ集約・一覧は権限/状態列＋件数）に合わせ撮り直す | 【確定方針】設計を解答例に寄せる（第2部・論点3参照）。ReadMe「若干異なる」の主因を解消 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★★ | p8/14/15 | 章番号「4.」(4.4のはず)、「10.」重複 | 連番に是正 | 章立ての整合 | ✅反映済
⑤詳細・遷移 | ★ | p15 | 「機能実装ため」 | 「機能実装のため」 | 助詞抜け（誤字） | ✅反映済

## 誤字脱字
資料① 追加機能PDF 誤字・脱字まとめ（※章番号の乱れは各機能の表を参照）
PDF | 該当 | 現行 | 修正後
① ログイン | p12 | 実装できて【ない】 | 実装できて【いない】
② デザイン | p7 | Primary（大小混在） | primary
⑤ 詳細・遷移 | p15 | 機能実装【ため】 | 機能実装【のため】

## 重要論点_確定
資料① 第3部 方針判断が必要だった重要論点（すべて確定済み）
# | 論点 | 確定方針 | 決定日
1 | サーバ側の認可（アクセス制御）：現行PDFはサーバ側再判定・遮断まで要求するが解答例はth:ifの表示制御のみ。未ログイン/一般でもPOST /physicalDeleteが通り物理削除できることを実機の動的検証で再現・確認 | 要件を表示制御(th:if)のみに軽量化。設計から「サーバ側再判定/遮断」を削除。URL直打ち遮断は発展課題として注記。解答例コードは現状維持 | 2026-07-13
2 | 「会員登録」の業務妥当性：人事部管理者向け社内システムに未ログイン者向けの会員登録があり社員マスタ登録を開放 | 現状維持＋注記。実装は維持し設計⑤に但し書きを追記（付録A-6） | 2026-07-15
3 | 検索結果画面の列構成 | 設計を解答例に寄せる。操作は詳細画面へ集約、一覧は権限/状態列＋検索件数表示 | 2026-07-13
4 | 退職者の初期データ | 初期データに退職者2名（10019/10020）を追加 | 2026-07-13
5 | パスワード桁数（設計8字↔コード4〜16字） | 設計側の誤りとして4〜16文字に統一 | 2026-07-13
6 | フッター（コピーライト） | 実装（解答例layout.htmlに追加済み） | 2026-07-14
7 | 物理削除の確認画面 | 設計どおり確認なし（現状維持）。確認ダイアログ追加は発展課題として注記（任意） | 2026-07-14