## PJキックオフ
【プロジェクトキックオフ】
クラス | 班 | グループ名 |  | メンバー
氏名
運営上の役割
担当機能(基本機能)
担当機能(追加機能)
担当機能(オプション機能)
■プロジェクトの目標

## 日次報告
■日次報告（例）
| 日 | 報告内容
2025-08-21
2025-08-22
2025-08-25
2025-08-26

## 予実管理表
予実管理表
PJ名 |  |  | EIMSプロジェクト |  |  | 版数 | 1 |  |  |  | 進捗 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目
チーム名 | [5 empty] | 立案日 | 20XX/XX/XX
No |  | 作業項目 |  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | パーセンテージ | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27
|  | 工程 | 分類 | 作業名称 | 目的 |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
2
3

## 記入例
予実管理表
PJ名 |  |  | XXXプロジェクト |  |  | 版数 | 2 |  |  |  | 進捗 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目
チーム名 |  |  | YYYYチーム |  |  | 立案日 | 20XX/XX/XX
No |  | 作業項目 |  |  |  | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | パーセンテージ | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 2022-06-29
|  | 工程 | 分類 | 作業名称 | 目的 |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 |  | 計画
|  |  | 作成 | 予実管理表の作成 | 期間内に完成させるため
2 |  | ヒアリング
| 1 |  | 渉外 | アポイントメント取り | ヒアリングのため | 中山 | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 09:30 | 2022-06-16 10:00 | 100%
| 2 |  | 作成 | ヒアリング内容一覧作成 | 要件聴取で必要なことを１度でききだすため | 田中・鈴木 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 09:00 | 2022-06-16 10:00 | 100%
| 3 |  | 渉外 | ヒアリング | 要件を聴取するため | 中山 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 11:00
| 4 |  | 作成 | 議事録作成 | ヒアリング結果を記録するため | 中山 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 11:00 | 2022-06-16 10:00 | 2022-06-16 11:00
| 5 | 要求定義 | 作成 | 基本要求一覧の作成 | 得た情報を整理し、合意目処をつけるため | 中山・田中 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 11:00 | 2022-06-17 11:00
| 6 |  | 作成 | ユースケース図の作成 | 要件の可視化
| 7 |  | 渉外 | 要件の確認と合意 | 顧客と要件を合意するため | 中山 | 2022-06-17 13:00 | 2022-06-17 14:00 | 2022-06-17 14:00 | 2022-06-17 15:00
| 8 |  | 作成 | 合意済基本要求一覧の作成 | 提出のため | 田中・鈴木 | 2022-06-17 14:00 | 2022-06-17 16:00 | 2022-06-17 15:00 | 2022-06-17 17:00
| 9 |  | 渉外 | 顧客に合意済基本要求を提出 | 顧客と合意を確認するため | 中山 | 2022-06-17 16:00 | 2022-06-17 17:00 | 2022-06-17 17:00 | 2022-06-17 18:00
| 10 |  | 検討 | 計画見直し・実装機能担当決め | 要件定義後、本計画を見直すため | 全員 | 2022-06-17 17:00 | 2022-06-17 18:00 | 2022-06-17 18:00 | 2022-06-17 10:00
3 |  | 外部設計
| 1 |  | 検討 | 画面設計・遷移の検討 | どのような利用感になるかを明確化するため | 全員 | 2022-06-20 09:00 | 2022-06-20 11:00
| 2 |  | 作成 | 画面レイアウト図の作成 | それぞれの画面のレイアウトを明確化するため | 中山 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 12:00
| 3 |  | 作成 | UIフロー図の作成 | 画面の流れを確認するため | 全員 | 2022-06-20 11:00 | 2022-06-20 14:00
| 4 |  |  | 分析時クラス図の作成
4 |  | 内部設計
| 1 |  |  | 設計時クラス図作成(全体) | 各クラスの属性、メソッドの明確化
| 2 |  |  | 設計時クラス図作成(検索機能) | 各クラスの属性、メソッドの明確化
| 3 |  |  | 設計時シーケンス図作成(検索機能) | オブジェクト、メソッドの関係性、処理の流れの明確化
・・・
5 |  | 実装
| 1 |  | 作成 | 書籍検索機能の実装
| 2 |  | 作成 | 顧客登録機能の実装
| 3 |  | 作成 | ログイン／ログアウト機能の実装
| 4 |  | 作成 | 書籍注文機能の実装
･･･・
6 |  | テスト
| 1 |  | 作成 | テスト仕様書作成(書籍検索機能)
| 2 |  |  | テスト仕様書作成（顧客登録機能）
| 3 |  |  | テスト仕様書作成（ログイン／ログアウト機能）
| 4 |  |  | テスト仕様書作成（書籍注文機能）
・・・
結合テスト仕様書作成
テスト実施(書籍検索機能)
･･･